## Задачи
Таблица задач · учебник Algorithm Analysis: Counting Steps
Участники: Бейімбет Сансызбай, Аруназ Махабаева, Нұрбол Сайрамбай. Столбцы: «Ответственный» и «Проверяет» (другой участник), «Срок», «Статус» и «Комментарий».
№ | Этап | Задача | Ответственный | Проверяет | Статус | Комментарий
1 | Планирование | Распределить роли, выбрать платформу (свой HTML-сайт) | Бейімбет | Аруназ | Готово | Платформа: свой HTML-сайт на GitHub Pages, открывается по ссылке
2 | Планирование | Составить оглавление и отправить роли и структуру команде | Нұрбол | Бейімбет | Готово | Оглавление и роли установление
3 | Планирование | Завести эту таблицу задач и вести её до защиты | Нұрбол | Аруназ | Готово | Таблица ведётся до защиты
4 | Введение | Текст введения (размер входа, базовая операция, O/Ω/Θ) и входной тест из 5 вопросов | Бейімбет | Аруназ | Готово | Введение и входной тест из 5 вопросов
5 | Модуль 1 | Теория, план из 5 шагов, суммы, 5 примеров из лекции | Бейімбет | Аруназ | Готово | Теория, план из 5 шагов и суммы в Модуле 1
6 | Модуль 1 | 3 собственных примера (сортировка выбором, пара с суммой, тройной цикл) | Бейімбет | Аруназ | Готово | Сортировка выбором, пара с суммой, тройной цикл
7 | Модуль 1 | Средний случай и типичные ошибки | Бейімбет | Аруназ | Готово | Средний случай и типичные ошибки
8 | Модуль 1 | Показать Модуль 1 преподавателю (промежуточная проверка) | Бейімбет | Нұрбол | Готово | Модуль 1 показан преподавателю
9 | Модуль 1 | Тест из 10 вопросов с пояснениями к каждому варианту | Бейімбет | Нұрбол | Готово | 10 вопросов, каждый вариант с пояснением
10 | Модуль 1 | Задачи: 4 A, 4 B, 2 C, 2 «найди ошибку» с подсказками и решениями | Бейімбет | Аруназ | Готово | Все решения пересчитаны вручную
11 | Модуль 2 | Теория, план, обратные подстановки, примеры из лекции | Аруназ | Бейімбет | Готово | Теория, план и обратные подстановки в Модуле 2
12 | Модуль 2 | 3 собственных примера (рекурсивный максимум, степень, сумма на отрезке) | Аруназ | Бейімбет | Готово | Рекурсивный максимум, степень, сумма на отрезке
13 | Модуль 2 | Фибоначчи (мемоизация, итерация), стек и хвостовая рекурсия | Аруназ | Бейімбет | Готово | Мемоизация, итерация, стек и хвостовая рекурсия
14 | Модуль 2 | Тест из 10 вопросов с пояснениями к каждому варианту | Аруназ | Нұрбол | Готово | 10 вопросов, каждый вариант с пояснением
15 | Модуль 2 | Задачи: 4 A, 4 B, 2 C, 2 «найди ошибку» с подсказками и решениями | Нұрбол | Бейімбет | Готово | Все решения пересчитаны вручную
16 | Эмпирика | Запустить empirical_tasks.py для обоих модулей, сохранить графики | Аруназ | Нұрбол | Готово | empirical_tasks.py: ALL CHECKS PASSED, графики сохранены
17 | Эмпирика | Написать выводы по E1 и E2 своими словами для отчёта | Нұрбол | Бейімбет | Готово | Выводы по E1 и E2 написаны для отчёта
18 | Оформление | Глоссарий, список источников, навигация, оглавление | Нұрбол | Аруназ | Готово | Глоссарий, источники, навигация, оглавление
19 | Оформление | Открыть доступ к учебнику по ссылке, проверить на телефоне | Нұрбол | Бейімбет | Готово | Ссылка открыта для просмотра, проверено на телефоне
20 | Проверка | Каждый проверяет модуль другого участника, список исправлений | Нұрбол | Бейімбет | Готово | Модули проверены друг другом, замечания на листе «Замечания»
21 | Проверка | Тест на 1–2 бакалаврах, записать отзыв и что исправили | Нұрбол | Аруназ | Готово | Тест на бакалаврах проведён, отзыв и исправления в отчёте
22 | Сдача | Отчёт 2–3 страницы: роли, источники, использование ИИ, отзывы | Нұрбол | Бейімбет | Готово | Отчёт 2–3 страницы: роли, источники, ИИ, отзывы
23 | Сдача | Выложить код и отчёт, обновить документ со ссылками | Аруназ | Нұрбол | Готово | Код и отчёт выложены, документ со ссылками обновлён
24 | Защита | Презентация 7–10 минут, каждый рассказывает свою часть | Все | Все | Готово | Презентация 7–10 минут: каждый рассказывает свою часть
25 | Защита | Прорешать задачи обоих модулей к случайной задаче у доски | Все | Все | Готово | Каждый прорешал задачи обоих модулей